## Portada
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Lista de Chequeo. Entrega Completa del Servicio
Anexo Técnico 7.1. Lista de Chequeo Entrega Servicio. Alineado con Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición (M1-M10)
Documento alineado con:
• Anexo Técnico 1 (Conectividad 2026)
• Anexo Técnico 1.1 (Matriz de Sedes). Columna ID Nodo como clave primaria.
• Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición. Secciones T1 a T13 y Apéndices A-F.
• Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición. Cronograma de referencia (Hitos M1-M10).
• Anexo Técnico 5 — Acuerdo de Niveles de Servicio (Catálogo ANS FGN: umbrales, prioridades y penalidades).
• Anexo Técnico 2 (Seguridad Digital y Ciberseguridad). Generalidades — herramienta ITSM institucional.
• Anexo Técnico 6 (Perfiles Profesionales). P2.5, P2.6 y otros.
Fases del proceso:
• FASE 1. Planeación e inicio (M1)
• FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2)
• FASE 3. Habilitación de nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3)
• FASE 4. Implementación por sede (Categoría 2 a Categoría 6) (M4-M8)
• FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8)
• FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10)
• FASE 7. Operación y reportes (mensual)
• FASE 8. Cierre del contrato (M10)
Hitos maestros (Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición. Cronograma de referencia):
M1. Knowledge Transfer recibido del PROVEEDOR SALIENTE
M2. Inventario CMDB validado. PDT aprobado.
M3. Datacenters Categoría 1 operativos en nueva plataforma.
M4. Inicio de despliegue Categoría 2, Sedes Principales.
M5. Inicio de despliegue Categoría 3, Sedes Intermedias.
M6. Despliegue Categorías 2 y 3 completado.
M7. Categoría 4 LEO Empresarial completada.
M8. Categorías 5 y 6 completadas.
M9. Estabilización: 30 días sin rollbacks críticos.
M10. Acta de Cierre del Protocolo suscrita.
Cómo usar:
1. En la hoja 'Lista de Chequeo' diligencie las columnas Estado, Responsable, Fecha límite, Evidencia y Observaciones.
2. La columna 'Estado' acepta: Pendiente, En curso, Cumplido, No aplica, Bloqueado.
3. La columna 'Sede / ID Nodo (Anexo 1.1)' es obligatoria para los ítems con Categoría asignada (excepto Cat=Todas).
4. La hoja Resumen calcula avance por fase y consolida los KPIs semanales del Anexo Técnico 7. Protocolo de Transición, T4.
5. La hoja 'Categorías' muestra avance cruzado Fase × Categoría.
6. La hoja Resumen acumula los indicadores del Reporte Semanal (Anexo Técnico 7. Apéndice D).

## Lista de Chequeo
Fase | ID | Descripción del ítem | Categoría aplicable | Hito | Ref. Anexo 7 (T) | Ref. Otros anexos | Estado | Responsable | Fecha Límite | Evidencia / URL | Sede / ID Nodo (Anexo 1.1) | Observaciones
FASE 1. Planeación e inicio (M1) |  |  | Todas
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 8.1 | Designación formal del Gestor de Transición (Anexo 6 P2.5) como punto único de contacto. | Todas |  | T1.1 | Anexo 6. P2.5
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 8.2 | Designación del Coordinador de Salida del PROVEEDOR SALIENTE (Anexo 6 P2.6). | Todas |  | T1.1 | Anexo 6. P2.6
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 8.3 | Designación del Supervisor del contrato y del Equipo TIC de FGN para la transición. | Todas |  | T1.1
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 8.4 | Verificación de Registro TIC vigente del PROVEEDOR ENTRANTE. | Todas |  |  | Anexo 1. Calidad
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 7.5 | Acuerdo de Confidencialidad / NDA suscrito entre las partes para Knowledge Transfer. | Todas | M1 | T9.1 | Anexo 1. C17
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 4.6 | Designación de Interventoría con alcance específico sobre el protocolo de transición. | Todas |  | T1.1
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 4.7 | Knowledge Transfer recibido del PROVEEDOR SALIENTE con actas y videos de sesiones. | Todas | M1 | T1 / T2 | Anexo Técnico 7. RACI
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.1 | Plan Detallado de Transición (PDT). Entregado dentro de M1. | Todas | M2 | T2 (Entregable 1) | Anexo Técnico 7. T2
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.2 | Inventario completo de sedes y servicios a migrar. Entregado en M1, validado contra Anexo 1.1. | Todas | M2 | T2 (Entregable 2) | Anexo 1.1
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.3 | Documentación técnica de la plataforma actual (configs, IPs, políticas, VLAN). Dentro de M1. | Todas | M1 | T2 (Entregable 3)
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.4 | Cronograma de cortes por sede con ventanas de mantenimiento. Dentro de M1. | Todas | M2 | T2 (Entregable 4) | Cronograma maestro
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.5 | Procedimientos de rollback por categoría. Dentro de M1. | Todas | M2 | T2 (Ent. 5) / T12 | Anexo Técnico 7. T12
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.6 | Plan de comunicación y gestión del cambio. Antes del cierre de M2. | Todas | M2 | T2 (Ent. 6) / T6 | Anexo Técnico 7. T6
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 1.7 | Ambiente de laboratorio/staging para configuración paralela. Antes del cierre de M2. | Todas | M2 | T2 (Entregable 7)
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 7.7 | Diseño integral SD-WAN (arquitectura activo-activo, VRF/VLAN, segmentación). | Todas | M2 | T2 (Entregable 1) | Anexo 1. C1
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 5.8 | Plan Detallado de Retiro (PDR) del PROVEEDOR SALIENTE acordado. | Todas | M2 | Anexo Técnico 7. T8 | T2 (Ent. 9) / T8
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 5.9 | Plataforma de monitoreo principal puesta en funcionamiento. Antes del cierre de M2. | Cat 1 | M3 | T2 (Entregable 8) | Anexo 1. C8
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 5.10 | Plan de coexistencia formalizado conforme a T3 (división de responsabilidades, facturación, gobierno de cambios). | Todas | M2 | T3 | Anexo Técnico 7. T3
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 2.12 | Matriz RACI específica de la transición acordada y publicada (T1.2). | Todas | M2 | T1.2 | Anexo 6
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 2.13 | Catálogo de Riesgos personalizado por el PROVEEDOR ENTRANTE conforme a la taxonomía T5. | Todas | M2 | T5 | ISO 31000
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.1 | Datacenter Bogotá: 1 canal Internet ≥ 5 Gbps, hand-off independiente. | Cat 1 | M3 | T10.1 | Anexo 1. Cat 1 / C9
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.2 | Datacenter Cali: 1 canal Internet ≥ 5 Gbps, hand-off independiente. | Cat 1 | M3 | T10.1 | Anexo 1. Cat 1 / C9
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.3 | 2 canales de datos ≥ 5 Gbps (uno por nodo Bogotá / Cali) operativos. | Cat 1 | M3 | T10.1 | Anexo 1. Cat 1
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.4 | 2 canales de interconexión dedicada a Azure (ExpressRoute o equivalente). | Cat 1 / Cat 5 | M3 | T10.1 / T10.5 | Anexo 1. Cat 5
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.5 | 2 canales de interconexión dedicada a OCI (FastConnect o equivalente). | Cat 1 / Cat 5 | M3 | T10.1 / T10.5 | Anexo 1. Cat 5
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.6 | Modo ACTIVO-ACTIVO funcional entre Bogotá y Cali con balanceo demostrado. | Cat 1 | M3 | T10.1 | Anexo 1. C3.2 / Cat 1
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.7 | Componentes de seguridad perimetral en Cat 1 (NGFW, WAF, DDoS, IPS/IDS, SSL Inspection). | Cat 1 | M3 | T9 / T11 | Anexo 2. S1, S2, S3
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.8 | Switches core Bogotá (HA) y Cali (standalone) configurados y operativos. | Cat 1 | M3 | T10.1 | Anexo 1. C18
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.9 | Servidor SFTP licenciado, instalado y operativo en el nivel Cat 1. | Cat 1 | M3 |  | Anexo 1. C3.5
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.10 | Plataforma ITSM operativa y CMDB inicializada para la transición. | Cat 1 | M3 | T7 / T9.3 | Anexo 2. Generalidades
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 2.11 | Inicio de despliegue Categoría 2, primera sede validada en M3 (después de consolidar Cat.1). | Cat 2 | M4 | T10.2 | Anexo 1.1
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.1 | Categoría 2. Sedes principales: 1 canal WAN dedicado + 1 canal Internet por sede activa. | Cat 2 | M6 | T10.2 | Anexo 1. C3 / Anexo 1.1
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.2 | Categoría 2. CPE SD-WAN instalado, configurado y probado en modo pasivo ≥ 24 h previas. | Cat 2 | M6 | T10.1 / T10.2 | Anexo 1. C1
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.3 | Categoría 2. PAT superada por sede y Acta de Activación (Apéndice B) suscrita. | Cat 2 | M6 | T11 / T7 | Anexo Técnico 7. Apéndice B
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.4 | Categoría 3. Ciudades intermedias: 1 canal MPLS/IP VPN + 1 Internet por sede activa. | Cat 3 | M6 | T10.3 | Anexo 1. C3 / Cat 3
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.5 | Categoría 3. CPE SD-WAN instalado, configurado y probado en modo pasivo ≥ 24 h previas. | Cat 3 | M6 | T10.1 / T10.3
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.6 | Categoría 3. PAT superada por sede y Acta de Activación suscrita. | Cat 3 | M6 | T11 / T7 | Anexo Técnico 7. Apéndice B
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.7 | Categoría 4. Satelital LEO empresarial integrada al CPE SD-WAN por sede. | Cat 4 | M7 | T10.4 | Anexo 1. Cat 4
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.8 | Categoría 4. Terminal LEO certificado por proveedor satelital y configurado. | Cat 4 | M7 | T10.4
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.9 | Categoría 4. PAT superada con latencia ≤ ANS y throughput ≥ 90 %. | Cat 4 | M7 | T11 / T11.1 | Anexo Técnico 5
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.10 | Categoría 5. Conectividad cloud Azure + OCI integrada al overlay SD-WAN. | Cat 5 | M3-M8 | T10.5 | Anexo 1. Cat 5
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 3.11 | Categoría 5. BGP estable 30 min sin oscilación tras la migración del peering. | Cat 5 | M3-M8 | T10.5 / T11
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 5.11 | Categoría 6. Canales complementarios habilitados según orden de FGN (4G/5G, LEO de respaldo). | Cat 6 | M7 | T10.6 | Anexo 1. Cat 6
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 5.12 | Categoría 6. Failover automático probado al canal complementario y bitácora. | Cat 6 | M7 | T10.6
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 5.13 | Transversal. IPv4/IPv6 dual-stack operativo en CPE y solución SD-WAN. | Todas | M6 | T10.1 | Anexo 1. C4.13
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 5.14 | Transversal. Direccionamiento LAN y VLAN preservados por sede. | Todas | M6 | T10.1 | Anexo 1. C3.4
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 5.15 | Transversal. Hand-off independiente entre PROVEEDOR ENTRANTE y LAN interna. | Todas | M6 | T10.1 | Anexo 1. C3.4
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 4.17 | Transversal. Sincronización NTP a hora legal colombiana en todos los dispositivos. | Todas | M6 | T9.3 | Anexo 1. C1
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 4.18 | Transversal. Bitácora de sede (Apéndice E) diligenciada por cada corte ejecutado. | Todas | M6-M8 | T7 / Apéndice E | Anexo Técnico 7. Apéndice E
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.1 | Notificación al Supervisor con ≥ 72 horas de anticipación (correo + ticket ITSM). | Todas | M6-M8 | T10.1 paso 1 | Anexo 2. Generalidades
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.2 | Ventana de mantenimiento programada en horario de baja demanda (22:00-05:00). | Todas | M6-M8 | T10.1 paso 3
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.3 | Backup de configuración del equipo / enlace anterior entregado a FGN TIC antes del corte. | Todas | M6-M8 | T10.1 paso 4
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.4 | PAT. Sin pérdida de continuidad durante la ventana de prueba (0 interrupciones), mediante ping continuo a la interfaz de gateway (15 min). | Todas | M6-M8 | T11 | Anexo Técnico 5
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.5 | PAT. Latencia (RTT) ≤ ANS definido por categoría (ICMP / iPerf3, 10 min). | Todas | M6-M8 | T11 | Anexo Técnico 5
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.6 | PAT. Jitter ≤ 10 ms y dentro del umbral de IPDV del trayecto aplicable (iPerf3 UDP, 10 min). | Todas | M6-M8 | T11
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.7 | PAT. Pérdida de paquetes ≤ 0,5 % (iPerf3 UDP, 10 min). | Todas | M6-M8 | T11
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.8 | PAT. Ancho de banda ≥ 90 % del contratado (iPerf3 TCP, 5 min). | Todas | M6-M8 | T11
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.9 | PAT. 100 % de aplicaciones críticas FGN accesibles (manual, 30 min). | Todas | M6-M8 | T11 | Anexo 2
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.10 | PAT. Políticas de seguridad activas (FW, segmentación, cifrado overlay). | Todas | M6-M8 | T11 | Anexo 2
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.11 | PAT. Sede gestionable desde consola SD-WAN central. | Todas | M6-M8 | T11
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.12 | Acta de Activación de Sede (Apéndice B) suscrita por FGN TIC + PROVEEDOR ENTRANTE. | Todas | M6-M8 | T7 / Apéndice B | Anexo Técnico 7. Apéndice B
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.13 | Registros fotográficos, planos de ruta y configuraciones entregados a FGN. | Todas | M6-M8 | T7 | Anexo 1. C14
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.14 | PAT. Verificación del cumplimiento de los umbrales por Categoría definidos en el Anexo Técnico 5. | Todas | M6-M8 | T11 | Anexo Técnico 5
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.15 | Rollback ejecutado dentro del tiempo máximo de la categoría (cuando aplique). | Todas | M6-M8 | T12.2 / Apéndice F | Anexo Técnico 7. T12
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 4.16 | CMDB actualizada con la nueva configuración por sede tras la activación. | Todas | M6-M8 | T9.3 | Anexo 2. Generalidades
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.1 | Inventario final de equipos, licencias y credenciales entregado por el PROVEEDOR SALIENTE. | Todas | M9-M10 | T8.1 | Anexo 6. P2.6
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.2 | Desmonte físico de equipos y cableado de última milla del PROVEEDOR SALIENTE. | Todas | M9-M10 | T8.2
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.3 | Revocación de accesos lógicos y físicos a infraestructura FGN dentro de 5 días hábiles. | Todas | M9-M10 | T8.3 | Anexo 2
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.4 | Destrucción certificada o devolución de información FGN. | Todas | M9-M10 | T8.4 | Política de Protección de Datos
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.5 | Acta de Cierre del PROVEEDOR SALIENTE suscrita (Apéndice C). | Todas | M10 | T8.5 / Apéndice C | Anexo Técnico 7. Apéndice C
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.6 | Entrega de logs en formatos estructurados, normalizados y procesables. | Todas | M9-M10 | T9.2 | Anexo 2
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 5.7 | Auditoría de revocación de accesos por SIEM (Anexo 2). Sin accesos residuales. | Todas | M10 | T8.3 | Anexo 2. SIEM
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.1 | Reporte mensual de cumplimiento de ANS por Categoría (Disponibilidad, MTBF, RTO). | Todas | Post M10 | T4 (post-cierre) | Anexo Técnico 5
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.2 | Reporte de incidentes y rollbacks del período. | Todas | Post M10 | T4 / T12 | Anexo Técnico 7. T4
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.3 | Reporte de capacidad y desempeño SD-WAN. | Todas | Post M10 |  | Anexo 1. C12
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.4 | Inventario CMDB actualizado (post-transición y permanente). | Todas | Post M10 | T9.3 | Anexo 1. C13 / Anexo 2. Generalidades
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.5 | Análisis de Ingeniería de Tráfico. Primer informe a los 3 meses. | Todas | Post M10 |  | Anexo 1. C12
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.6 | Plan de mantenimiento preventivo aprobado y ejecutado. | Todas | Post M10 |  | Anexo 1. C11
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 6.7 | Cumplimiento ≥ 90 % de efectividad atención de canales de soporte. | Todas | Post M10 |  | Anexo Técnico 5
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 7.8 | Gestión de adiciones, cancelaciones, suspensiones y traslados. | Todas | Post M10 |  | Anexo 1. C5
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 7.9 | RTO mensual cumplido por Categoría según la matriz del Anexo Técnico 5. | Todas | Post M10 |  | Anexo Técnico 5
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 7.10 | Tiempos de resolución de incidentes cumplidos según matriz Cat/Prioridad. | Todas | Post M10 |  | Anexo Técnico 5
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 7.11 | MTBF mensual ≥ 719 h para Cat 1, 2 y 5; ≥ 717 h para Cat 3, 4 y 6, conforme a la matriz del Anexo Técnico 5. | Todas | Post M10 |  | Anexo Técnico 5
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.1 | Informe final con eventos, KPIs, lecciones aprendidas, georreferenciación. | Todas | M10 | T13 | Anexo Técnico 7. T13
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.2 | Liberación de IPs públicas asignadas a la FGN. | Todas | M10 | T8 | Anexo 1. C9.7
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.3 | Entrega de configuraciones y políticas finales aplicadas. | Todas | M10 | T13.2 | Anexo 1. C13
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.4 | Retiro de equipos (≤ 30 días post-finalización). | Todas | M10 | T8.2 | Anexo 1. C17
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.5 | Disposición final de los equipos del contrato conforme al numeral C17 del Anexo Técnico 1, con acta de recibo suscrita por la FGN. | Todas | M10 | T13.3 | Anexo 1. C17
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 7.6 | Acta de Cierre del Protocolo de Transición (Apéndice C) suscrita, único documento habilitante para iniciar la liquidación del contrato anterior. | Todas | M10 | T13 / Apéndice C | Anexo Técnico 7. Apéndice C

## Resumen
Resumen de avance. por Fase
# | Fase | Total | Cumplido | En curso | Pendiente | No aplica | Bloqueado | % Cumplimiento
1 | FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
KPIs Semanales (Anexo Técnico 7. T4 / Apéndice D)
Indicador | Verde | Amarillo | Rojo | Valor actual | Estado | Acción
% sedes migradas (acumulado) | ≥ plan | −10 % del plan | < −10 % |  |  | En rojo: replan y comité extraordinario.
Tasa de éxito de cortes | ≥ 95 % | 85-94 % | < 85 % |  |  | En rojo: escalamiento N3 (T6.2).
Tiempo promedio de corte (horas) | ≤ 2 h | 2-3 h | > 3 h |  |  | En rojo: auditoría MOP, refuerzo cuadrilla.
% rollbacks sobre total cortes | ≤ 2 % | 2-5 % | > 5 % |  |  | En rojo: pausa de cortes para análisis.
Disponibilidad general sedes | 100 % | 99,5-99,9 % | < 99,5 % |  |  | En rojo: activación DRP.
Atraso en hitos (semanas) | 0 | 1-2 semanas | > 2 semanas |  |  | En rojo: escalamiento N3.

## Categorías
Avance cruzado. Fase x Categoría
Fase / Categoría | Todas | Cat 1 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 4 | Cat 5 | Cat 6
FASE 1. Planeación e inicio (M1) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 2. Diseño y aprobación (M1-M2) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 3. Habilitación nodos Categoría 1 (Datacenters) (M3) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 4. Implementación por sede Cat.2 a Cat.6 (M4-M8) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 5. Runbook de corte y PAT por sede (M3-M8) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 6. Retirada del PROVEEDOR SALIENTE (M9-M10) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 7. Operación y reportes (mensual) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
FASE 8. Cierre del contrato (M10) | 0% | bar: Cat 1 to Cat 6
Leyenda
Cada celda muestra el % de cumplimiento de los ítems aplicables a esa Fase y Categoría (ítems con estado "Cumplido" / ítems aplicables). "Todas" incluye los ítems transversales. Para ítems con varias categorías (p. ej. "Cat 1 / Cat 5") el conteo aplica a todas las categorías que contengan el texto.